## Лист1
Задачи | Дата начала | Продолжительность
Выбор темы | 2020-03-24 | 1
Моделирование БД | 2020-03-25 | 5
Реализация БД на ПО | 2020-03-30 | 3
Заполнение БД для тестирования | 2020-04-02 | 2
Тестирование и выявление неудобств | 2020-04-04 | 3
Переделывание БД | 2020-04-07 | 1
Приведение к третьей нормальной форме | 2020-04-08 | 3
Новое заполнение БД данными | 2020-04-11 | 1
Выбор языка программирования для реализации ПО | 2020-04-12 | 1
Ознакомление с имеющимися аналогами | 2020-04-13 | 1
Утверждение дизайна для разработки | 2020-04-14 | 2
Создание макетных окон для минимальной реализации | 2020-04-16 | 3
Изучение документации используемых библиотек | 2020-04-19 | 2
Обновление чистого кода | 2020-04-21 | 3
Обновление функционала окон приложения | 2020-04-24 | 4
Подключение базы данных для тестов | 2020-04-28 | 2
Создание моделей | 2020-04-30 | 2
Реализация функционала приложения под модели | 2020-05-02 | 4
Переписывание кода и его структуризация | 2020-05-06 | 5
Завершение создания приложения | 2020-05-11 | 3
Подключение базы данных к сайту | 2020-05-14 | 1
Верстка сайта | 2020-05-15 | 3
Реализация функционаласайта | 2020-05-18 | 2
Написание API | 2020-05-20 | 3
Формирование архива документов | 2020-05-23 | 3
Тестирование программного продукта | 2020-05-26 | 2
Завершение работ | 2020-05-28 | Готово
Formulas:
Дата начала = SUM([Дата начала, row above],[Продолжительность, row above])
Дата начала = SUM([Продолжительность, row above],[Дата начала, row above])